## 外回り_玄関
※電気関係は図面で確認
|  | 仕様 | チェック内容 | チェック | 修正 依頼 | 完了 | 備考
外回り | 基礎 |  | □ヒビ割れ、欠けの有無 | □ | □ | □
| 水切り 土台下 |  | □コーナー部分の傷の有無 | □ | □ | □
| 外壁 |  | □ヒビ割れ、欠けの有無 □間隔のズレの有無 | □ | □ | □
| 雨樋・軒樋 |  | □固定状況の確認 | □ | □ | □
| 雨樋・縦樋 |  | □固定状況の確認 | □ | □ | □
| 水切り サッシ下 |  |  | □ | □ | □
| 水切り バルコニー内側 |  | □コーキング不良の有無 | □ | □ | □
| 水切り バルコニー下 |  |  | □ | □ | □
| 1階バルコニー下 ホスクリーン設置 |  | □固定状況 | □ | □ | □
| 軒天井 上屋 |  |  | □ | □ | □
| 軒天井 下屋（バルコニー上） |  |  | □ | □ | □
| 軒天井 下屋（バルコニー下） |  |  | □ | □ | □
| 軒天井 玄関上 |  |  | □ | □ | □
| 防火通気見切り縁 |  |  | □ | □ | □
| バルコニー 床 |  | □傾斜があるか確認 □防水処理 | □ | □ | □
| バルコニー 手すり |  |  | □ | □ | □
| 屋根 上屋 |  | □棟換気あり | □ | □ | □
| 雪止め金具 |  |  | □ | □ | □
| 破風 |  |  | □ | □ | □
| 給湯器 |  |  | □ | □ | □
| 外部露出配管 2階トイレ |  |  | □ | □ | □
| 外部フード 防火ダンパー付 |  | □固定状況 | □ | □ | □
| 外部フード 第一種換気 |  | □固定状況 | □ | □ | □
| 立水栓 |  |  | □ | □ | □
| 電気メーター ガスメーター |  | □設置位置 □固定状況 | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
玄関～ホール | ポーチ タイル |  | □タイルの浮き、割れ、汚れ □間隔のズレ | □ | □ | □
| 巾木 |  |  | □ | □ | □
| 上がり框 |  |  | □ | □ | □
| 手すり |  | □固定状況 | □ | □ | □
| 窓 |  | □サイズ □固定状況 □サッシの傷、汚れ □固定網戸クリアネットの破れ等 □オペレーターハンドル開閉確認 | □ | □ | □
| 玄関扉 |  | □開閉のスムーズさ （閉まるのが速すぎないか？） □鍵の動作確認 □傷、汚れ □隙間風がないか | □ | □ | □
| SIC 可動棚 |  | □サイズ □傷、汚れ □可動棚の固定状況 □棚板枚数（ 枚） | □ | □ | □
| SIC 建具 |  | □動作確認 □傷、汚れ | □ | □ | □
| SIC ロールスクリーン |  | □傷、汚れ | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □

## 1階
※電気関係は図面で確認
|  | 仕様 | チェック内容 | チェック | 修正 依頼 | 完了 | 備考
1階洋室 | 床 |  | □床張り方向 □きしみ、傷、汚れ | □ | □ | □
| 巾木 |  |  | □ | □ | □
| 壁 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
| 引き戸 |  | □動作確認 □傷、汚れ | □ | □ | □
| クローゼット |  | □動作確認 □傷、汚れ □ハンガーパイプ | □ | □ | □
| 窓 |  | □サイズ □固定状況 □サッシの傷、汚れ □固定網戸クリアネットの破れ等 □オペレーターハンドル開閉確認 | □ | □ | □
| 給気口 |  |  | □ | □ | □
| 床下給気（壁面） |  |  | □ | □ | □
| エアコン |  | □スリーブ位置の確認 スリーブがエアコンより上方はNG | □ | □ | □
| 天井 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
1階廊下 CL（洋室A横） | クローゼット |  | □動作確認 □傷、汚れ □可動棚の固定状況 □棚板枚数（ 枚） | □ | □ | □
| 床下点検口 |  | □開閉確認 | □ | □ | □
| 天井 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
1階階段下 納戸 | 床 |  | □床張り方向 □きしみ、傷、汚れ | □ | □ | □
| 引き戸 |  | □動作確認 □傷、汚れ | □ | □ | □
| 天井 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
洗面 脱衣所 | 床 |  | □浮き、傷、汚れ □巾木との接着不良の有無 | □ | □ | □
| 床見切りの位置 |  |  | □ | □ | □
| 引き戸 |  | □動作確認 □傷、汚れ □明かり窓 | □ | □ | □
| 床下点検口 |  | □開閉確認 | □ | □ | □
| 洗濯機置場 乾太くん専用台 |  | □サイズ □固定状況 □乾太くんの傷、汚れ | □ | □ | □
| 洗濯用水栓 |  |  | □ | □ | □
| 窓 |  | □サイズ □固定状況 □サッシの傷、汚れ □固定網戸クリアネットの破れ等 □オペレーターハンドル開閉確認 | □ | □ | □
| 洗面台 |  | □シンクの傷、汚れ □通水確認 □給排水管の穴あけ処理 □排水管、給水管の水漏れ有無 □シャワー水栓の動作確認 □収納扉の開閉動作確認 □収納扉の取手位置が整っているか | □ | □ | □
| リネン収納 可動棚 |  | □サイズ □傷、汚れ □可動棚の固定状況 □棚板枚数（ 枚） ハンガーパイプ付き | □ | □ | □
| 壁 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
| 天井 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
| 排気口 |  |  | □ | □ | □
| 室内干し |  | □固定状況 | □ | □ | □
浴室 | ドア |  | □開閉動作確認 | □ | □ | □
| 床 |  | □傷、汚れ □壁との隙間の有無 | □ | □ | □
| 壁 |  | □傷、汚れ □天井との隙間の有無 □リモコン操作パネルの位置 | □ | □ | □
| 窓 |  | □サイズ □固定状況 □サッシの傷、汚れ □固定網戸クリアネットの破れ等 □オペレーターハンドル開閉確認 | □ | □ | □
| 浴槽 |  | □傷、汚れ □貯水、排水確認 | □ | □ | □
| シャワー・蛇口 |  | □傷、汚れ □動作確認 | □ | □ | □
| 床ワイパー洗浄 |  | □動作確認 | □ | □ | □
| 排水溝 |  | □傷、汚れ | □ | □ | □
| 物干し |  | □固定状況の確認 | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
1階トイレ | 床 |  | □浮き、傷、汚れ □巾木との接着不良の有無 | □ | □ | □
| 床見切りの位置 |  |  | □ | □ | □
| 引き戸 |  | □動作確認 □傷、汚れ □明かり窓 | □ | □ | □
| 便器 |  | □動作確認 □傷、汚れ □リモコン動作確認 | □ | □ | □
| 給水管 |  | □固定状況 | □ | □ | □
| カウンター |  | □傷、汚れ | □ | □ | □
| 壁 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
| 手すり |  | □固定状況の確認 | □ | □ | □
| トイレットペーパー ホルダー |  | □固定状況の確認 | □ | □ | □
| タオルハンガー |  | □固定状況の確認 | □ | □ | □
| 天井 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
1階LDK | 床 |  | □床張り方向 □きしみ、傷、汚れ | □ | □ | □
| 巾木 |  |  | □ | □ | □
| 壁 |  | □傷、汚れ □ヘアークラックの有無 | □ | □ | □
| 窓 |  | □サイズ □固定状況 □サッシの傷、汚れ □網戸クリアネットの破れ等 □サポートハンドル開閉確認 □戸先錠の動作確認 | □ | □ | □
| 電動シャッター |  | □動作確認 □リモコン操作確認 □シャッターボックス 軒天物干しとの干渉有無 | □ | □ | □
| エアコン |  | □スリーブ位置の確認 スリーブがエアコンより上方はNG | □ | □ | □
| 天井 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
| 給気口 2箇所 |  |  | □ | □ | □
| 床下給気（壁面） |  |  | □ | □ | □
| キッチン給排水 |  | □通水確認 □給排水管の穴あけ処理 □給排水管の水漏れ | □ | □ | □
| キッチンパネル |  | □サイズ □傷、汚れ | □ | □ | □
| IHヒーター |  | □傷、汚れ □動作確認 | □ | □ | □
| レンジフード |  | □傷、汚れ □動作確認 | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
1階洋室 | 床 |  | □床張り方向 □きしみ、傷、汚れ | □ | □ | □
| 巾木 |  |  | □ | □ | □
| 壁 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
| 引き戸 |  | □動作確認 □傷、汚れ | □ | □ | □
| クローゼット |  | □動作確認 □傷、汚れ □ハンガーパイプ | □ | □ | □
| 窓 |  | □サイズ □固定状況 □サッシの傷、汚れ □固定網戸クリアネットの破れ等 □オペレーターハンドル開閉確認 | □ | □ | □
| 給気口 |  |  | □ | □ | □
| 床下給気（壁面） |  |  | □ | □ | □
| エアコン |  | □スリーブ位置の確認 スリーブがエアコンより上方はNG | □ | □ | □
| 天井 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □

## 2階
※電気関係は図面で確認
|  | 仕様 | チェック内容 | チェック | 修正 依頼 | 完了 | 備考
1階↓2階の階段 | 踏み板 |  | □きしみ、傷、汚れ | □ | □ | □
| 巾木 |  |  | □ | □ | □
| 滑り止め |  |  | □ | □ | □
| 手すり |  | □設置位置 □固定状況 □傷、汚れ | □ | □ | □
| 壁 |  | □傷、汚れ □ヘアークラックの有無 | □ | □ | □
| 窓 |  | □サイズ □固定状況 □サッシの傷、汚れ □固定網戸クリアネットの破れ等 □オペレーターハンドル開閉確認 | □ | □ | □
| ニッチ |  | □サイズ □膳板の隙間 | □ | □ | □
| カウンター |  | □サイズ確認 | □ | □ | □
2階洋室（寝室・仕事部屋） | 床 |  | □床張り方向 □きしみ、傷、汚れ | □ | □ | □
| 巾木 |  |  | □ | □ | □
| 壁 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
| 開き戸 |  | □動作確認 □傷、汚れ □ドアストッパー | □ | □ | □
| 引き戸 |  | □動作確認 □傷、汚れ | □ | □ | □
| クローゼット |  | □動作確認 □傷、汚れ □ハンガーパイプ | □ | □ | □
| 可動棚 |  | □サイズ □傷、汚れ □可動棚の固定状況 □棚板枚数（ 枚） | □ | □ | □
| 窓 |  | □サイズ □固定状況 □サッシの傷、汚れ □固定網戸クリアネットの破れ等 □オペレーターハンドル開閉確認 | □ | □ | □
| 給気口✕２ |  |  | □ | □ | □
| エアコン |  | □スリーブ位置の確認 スリーブがエアコンより上方はNG | □ | □ | □
| 天井 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
２階ホール 洗面台 | 床 |  | □床張り方向 □きしみ、傷、汚れ | □ | □ | □
| 巾木 |  |  | □ | □ | □
| 天井 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
| 窓 |  | □サイズ □固定状況 □サッシの傷、汚れ | □ | □ | □
| 洗面台 |  | □シンクの傷、汚れ □通水確認 □給排水管の穴あけ処理 □排水管、給水管の水漏れ有無 □収納扉の開閉動作確認 □収納扉の取手位置が整っているか | □ | □ | □
| 収納棚 |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
2階トイレ | 床 |  | □浮き、傷、汚れ □巾木との接着不良の有無 | □ | □ | □
| 床見切りの位置 |  |  | □ | □ | □
| 引き戸 |  | □動作確認 □傷、汚れ | □ | □ | □
| 窓 |  | □サイズ □固定状況 □サッシの傷、汚れ | □ | □ | □
| 便器 |  | □動作確認 □傷、汚れ □リモコン動作確認 | □ | □ | □
| 給水管 |  | □固定状況 | □ | □ | □
| カウンター |  | □傷、汚れ | □ | □ | □
| 壁 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
| トイレットペーパー ホルダー |  | □固定状況の確認 | □ | □ | □
| 天井 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
| 24H換気排気ファン |  | □動作確認 | □ | □ | □
2階LDK | 床 |  | □床張り方向 □きしみ、傷、汚れ | □ | □ | □
| 巾木 |  |  | □ | □ | □
| 床下収納庫 |  | □傷、汚れ | □ | □ | □
| 壁 |  | □傷、汚れ □ヘアークラックの有無 | □ | □ | □
| 引き戸 |  |  | □ | □ | □
| 窓 |  | □サイズ □固定状況 □サッシの傷、汚れ □網戸クリアネットの破れ等 □サポートハンドル開閉確認 □戸先錠の動作確認 | □ | □ | □
| 電動シャッター |  | □動作確認 □リモコン操作確認 | □ | □ | □
| エアコン |  | □スリーブ位置の確認 スリーブがエアコンより上方はNG | □ | □ | □
| 天井 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
| 梁 |  | □傷、汚れ | □ | □ | □
| シーリングファン |  | □動作確認 □リモコン操作確認 | □ | □ | □
| 同時給排気換気ダクト |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
| キッチン給排水 |  | □通水確認 □給排水管の穴あけ処理 □給排水管の水漏れ □貯水、排水状況 | □ | □ | □
| キッチンオプション |  | □設置状況確認
| 浄水器 |  | □水栓穴あけ処理 | □ | □ | □
| キッチンパネル |  | □サイズ □傷、汚れ | □ | □ | □
| システムキッチン |  | □傷、汚れ □取っ手固定状況 | □ | □ | □
| コーキング |  | □傷、汚れ □欠損 | □ | □ | □
| ガスコンロ |  | □傷、汚れ | □ | □ | □
| 食洗機 |  | □200V電源 □Miele施工仕様 □Miele面材 | □ | □ | □
| ハンガーレール |  | □固定状況 | □ | □ | □
| レンジフード |  | □傷、汚れ □動作確認 | □ | □ | □
| ダイニング側ニッチ |  | □サイズ □膳板の隙間 | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
| 給気口✕２ |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □
パントリー | 可動棚 |  | □サイズ □傷、汚れ □可動棚の固定状況 □棚板枚数（ 枚） | □ | □ | □
| 壁 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
| 窓 |  | □サイズ □固定状況 □サッシの傷、汚れ □固定網戸クリアネットの破れ等 □オペレーターハンドル開閉確認 | □ | □ | □
排気口
| 天井 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
WIC | 可動棚 |  | □サイズ □傷、汚れ □可動棚の固定状況 □棚板枚数（ 枚） | □ | □ | □
| 引き戸 |  | □動作確認 □傷、汚れ | □ | □ | □
| 壁 |  | □傷、汚れ □隙間 □マグネットボート | □ | □ | □
| 天井 |  | □傷、汚れ □隙間 | □ | □ | □
スイッチ ニッチ | インターホン等 |  | □動作確認 □固定状況 | □ | □ | □
| ニッチ |  | □サイズ □膳板の隙間 | □ | □ | □
バルコニー | 床 |  | □傷、汚れ □シートの浮き、めくれ □傾斜ありを確認 | □ | □ | □
| 排水口 |  | □傷、汚れ | □ | □ | □
| サッシと防水の取り合い |  | □シーリング欠け、漏れ | □ | □ | □
| サッシ周り |  | □シーリング欠け、漏れ | □ | □ | □
| 物干し金物 |  | □動作確認 □固定状況 | □ | □ | □
| 笠木と外壁の取り合い |  | □シーリング欠け、漏れ | □ | □ | □
| 手すり笠木 |  | □傷 | □ | □ | □
| 壁 |  | □傷、汚れ | □ | □ | □
|  |  |  | □ | □ | □